الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية

السنة 2019

المشتري العمومي: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى			إسم المسؤول عن خلية الصفقات ولقبه:...........................................................

الهاتف:.........................................  الفاكس:................................................ العنوان الإلكتروني: ............................................................

| موضوع الصفقة | آجال الإنجاز | طريقة الإبرام | القيمة التقديرية للشراء (ألف دينار) | الإجراءات | مصدر التمويل | التاريخ التقديري |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | لإعداد كراسات الشروط | للإعلان عن المنافسة | لفتح العروض | لتعهد لجنة الشراءات بالملف | لإحالة الملف على لجنة الصفقات | لإجابة لجنة الصفقات | لنشر نتائج المنافسة | لتبليغ الصفقة | لبداية الإنجاز |
| شراء 400 ألف خرص بلاستيكي للترقيم الرسمي للأبقار | 75 يوما | ط ع مفتوح | 400 | عادية | ميزانية الدولة | 14/02/2019 | 01/03/2019 | 09/04/2019 | - | 16/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 07/06/2019 | 25/06/2019 |
| شراء 233 ألف شذرة حيوانية للأبقار | 75 يوما | ط ع مفتوح | 927 | عادية | ميزانية الدولة | 24/12/2018 | 01/03/2019 | 05/04/2019 | - | 23/05/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 28/06/2019 |
| معدات تجميع الحليب | 150 يوما | ط ع مفتوح | 663 | عادية | ميزانية الدولة | 11/02/2019 | 04/03/2019 | 10/04/2019 | - | 23/05/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2018 | 12/06/2019 | 28/06/2019 |
| إقتناء شاحنات صهاريج | 180 يوما | ط ع مفتوح | 1800 | عادية | ميزانية الدولة | 04/03/2019 | 05/03/2019 | 12/04/2019 | - | 30/05/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 19/06/2019 | 03/07/2019 |
| شراء معدات فلاحية | 75 يوما | ط ع مفتوح | 180 | مبسطة | ميزانية الدولة | 15/01/2019 | 04/03/2019 | 08/04/2019 | 19/04/2019 | - | - | 16/05/2019 | 24/05/2019 | 10/06/2019 |

| موضوع الصفقة | آجال الإنجاز | طريقة الإبرام | القيمة التقديرية للشراء (ألف دينار) | الإجراءات | مصدر التمويل | التاريخ التقديري |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | لإعداد كراسات الشروط | للإعلان عن المنافسة | لفتح العروض | لتعهد لجنة الشراءات بالملف | لإحالة الملف على لجنة الصفقات | لإجابة لجنة الصفقات | لنشر نتائج المنافسة | لتبيلغ الصفقة | لبداية الإنجاز |
| إقتناء معدات إعلامية وتجهيزات ونظام لخزن المعطيات Solution de sauvegarde | 60 يوما | ط ع مفتوح | 320 | عادية | ميزانية الدولة | 17/01/2019 | 05/03/2019 | 11/04/2019 | - | 16/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 07/06/2019 | 24/06/2019 |
| تهجير القسط الثاني من التطبيقات والمعطيات | 7 أشهر دون إحتساب أيام المصادقة والقبول | ط ع مفتوح | 200 | عادية | ميزانية الدولة | 30/11/2018 | 06/03/2019 | 12/04/2019 | - | 16/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 07/06/2019 | 25/06/2019 |
| إقتناء وتطوير تطبيقات (aide la décision) ومتابعة ومراقبة الأنشطة | 12 شهرا | ط ع مفتوح | 210 | عادية | موارد ذاتية | 04/11/2019 | 22/11/2019 | 26/12/2019 | - | 06/02/2020 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 26/02/2020 | 16/03/2020 |
| إقتناء وسائل نقل | 75 يوما | ط ع مفتوح | 300 | عادية | موارد ذاتية | 14/02/2019 | 07/03/2019 | 10/04/2019 | - | 09/05/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 17/06/2019 |
| إقتناء آلات مراقبة | 60 يوما | ط ع مفتوح | 120 | مبسطة | موارد ذاتية | 24/12/2018 | 06/03/2019 | 12/04/2019 | 26/04/2019 | - | - | 23/05/2019 | 31/05/2019 | 13/06/2019 |

الإسم واللقب والصفة

: باليوم

: طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر

: مبسطة أو عادية

: ميزانية- هبة أو قرض من .................... (ذكر مصدر التمويل)- أو طلب عروض مع طلب تمويل

: إدراج التاريخ بإعتماد اليوم والشهر والسنة (يي/شش/سس)

: خاص بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة

: باليوم

: طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر

: مبسطة أو عادية

: ميزانية- هبة أو قرض من .................... (ذكر مصدر التمويل)- أو طلب عروض مع طلب تمويل

: إدراج التاريخ بإعتماد اليوم والشهر والسنة (يي/شش/سس)

: خاص بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة